## Gastos do Projeto
Prost - Análise de Custo do Projeto
|  |  | Data Inicial | Data Final | Recursos | Horas | Valor/Hora | Valor | Critério de Aceite
Gerenciamento | Proposta do Projeto |  | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Gerente | 2 | 75 | 150 | N/A
| Definição de Equipes |  | 2020-06-16 | 2020-06-18 | Gerente | 24 | 75 | 1800 | N/A
| Análise Custo x Benefício |  | 2020-06-19 | 2020-06-19 | Gerente | 4 | 75 | 300 | N/A
| Subtotal Gerenciamento |  | 2020-06-16 | 2020-06-19 |  | 30 |  | 2250
Definição | Levantamento de Requisitos |  | 2020-06-22 | 2020-06-26 | Analista de Sistemas | 40 | 30 | 1200 | N/A
| Especificação |  | 2020-06-29 | 2020-06-30 | Analista de Sistemas | 16 | 30 | 480 | N/A
| Validação |  | 2020-07-01 | 2020-07-01 | Analista de Sistemas | 8 | 30 | 240 | Gerente
| Subtotal Definição |  | 2020-06-22 | 2020-07-01 |  | 64 |  | 1920
Desenvolvimento | Diagramação | Diagrama de Classe | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Analista de Sistemas | 4 | 32 | 128 | N/A
|  | Modelagem de Banco de Dados | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Analista de Sistemas | 4 | 32 | 128 | N/A
| Design de Interface |  | 2020-07-03 | 2020-07-09 | Designer | 40 | 18 | 720 | Analista de Sistemas
| Codificação |  | 2020-07-09 | 2020-07-22 | Programador | 80 | 25 | 2000 | Analista de Sistemas
| Testes |  | 2020-07-22 | 2020-07-28 | Tester | 40 | 25 | 1000 | Analista de Sistemas
| Subtotal Desenvolvimento |  | 2020-07-02 | 2020-07-28 |  | 168 |  | 3976
Operação | Configuração de Servidores | Banco de Dados | 2020-07-29 | 2020-07-31 | Analista de Infraestrutura | 20 | 25 | 500 | N/A
|  | Aplicação | 2020-07-31 | 2020-08-04 | Analista de Infraestrutura | 20 | 25 | 500 | N/A
| Treinamentos |  | 2020-08-05 | 2020-08-11 | Analista de Sistemas | 40 | 30 | 1200 | N/A
| Subtotal Operação |  | 2020-07-29 | 2020-08-11 |  | 80 |  | 2200
Finalização | Homologação |  | 2020-08-12 | 2020-08-18 | Analista de Sistemas | 40 | 30 | 1200 | N/A
[5 empty] | Programador |  | 25 | 1000 | N/A
| Reuniões de Fechamento |  | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Gerente | 4 | 75 | 300 | N/A
| Subtotal Finalização |  | 2020-08-12 | 2020-08-19 |  | 44 |  | 2500
Total |  |  | 2020-06-16 | 2020-08-19 |  | 386 |  | 12846
Formulas:
Data Final = ([Data Final, row above])
Data Final = [Data Final, row above]

## Gastos da Empresa
Passivos do espaço
Descrição | Média Mensal R$ | Horas | Valor Hora | Total Horas | Valor
Energia Elétrica | 110 | 720 | 0.15 | 692 | 105.72
Água | 60 | 720 | 0.08 | 692 | 57.67
Aluguel | 1000 | 720 | 1.39 | 692 | 961.11
Limpeza | 200 | 720 | 0.28 | 692 | 192.22
Internet | 200 | 720 | 0.28 | 692 | 192.22
Alimentação | 1400 | 720 | 1.94 | 692 | 1345.56
Total |  |  |  |  | 2854.5
Ativos do espaço
|  | Unidades | Depreciação | Valor Ativo
Equipamento | Computadores | 2 | 457.9167 | 10990
Mobiliário | Mesa | 4 | N/A | 1600
| Cadeira | 6 | N/A | 1500
| Cafeteira | 1 | N/A | 400
| Filtro de água | 2 | N/A | 1060
| Quadro branco | 2 | N/A | 100
Total |  |  | 457.9167 | 15142